| Jaarplan 2e implementatiejaar PBS 2016-2017 OBS De Regenboog Ingen |
| --- |
| Resultaatafspraak | Activiteiten | Wie | Wanneer | MIDDELEN/ UREN | EVALUATIE |
| Tien-twaalf bijeenkomsten van het PBS-team. | Er zijn maandelijkse PBS-teambijeenkomsten gepland van anderhalf uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt het TIPS format gebruikt om te notuleren. | PBS-team en externe coach | Doorlopend |  | In uitvoering |
| Vier studiedagdelen met het schoolteam | Dagdeel 1: Klassenmanagement, gedragsverwachtingen in de klas (en visualisaties), gedragsverwachtingen in de klas belonen en bekrachtigen. Dagdeel 2: Proactief vs reactief handelen, het aandachtssignaal, interventies bij ongewenst , sociale veiligheidslessen Dagdeel 3: gedragsfunctieanalyse (GFA) gele interventies en Check in check out Dagdeel 4: herhaling, gezamenlijke evaluatie, terugblik, bijschaving etc, GFA, les taalgebruik, | Hele schoolteam en externe trainer. | Doorlopend 1.vrijdag 7 oktober 2. woe 30 nov 3. vrij 10 februari 4. woe 14 juni |  | In uitvoering |
| Plan van toezicht |  | Marjan, PBS team | Sept 2016 |  | sept 2016 gedaan |
| Overzicht uitkomsten zelfbeoordelingsonderzoek | Schoolteam vult in. PBS-team analyseert en koppelt terug naar team. | Marjan Schoolteam, PBS-coach en PBS-team | Sept 2016 | Linkje rondmailen | 7 oktober 2016 gedaan |
| Matrix met gedragsverwachtingen vanuit gedeelde waarden voor in de klas is af. | Aanscherping input schoolteam. Verspreiding eerste concept. Aanscherping op basis van feedback. Komen tot eerste werkversie (1.0). | PBS-team en schoolteam | Oktober 2016 | Input studiedag 1 | gedaan |
| Visualisaties maken van de gedragsverwachtingen voor in de klas. | Werkgroep vormen met een PBS-teamlid en schoolteamleden. Komen tot besluit over hoe de visualisaties er uit zien. Visualisaties maken. | Werkgroep visualisaties Brenda en ? | Eind van het schooljaar hangen de visualisaties in de klas. | Input studiedag 1 en 2 | in uitvoering juni 2017 |
| Lessen in goed gedrag voor in de klas waar gedragsverwachtingen voor zijn geformuleerd. | Op basis van de matrix worden de lessen gemaakt. Een digitaal format is beschikbar als basis. | Werkgroep lessen in goed gedrag Ali en Olga | Okt/ nov 2016 | Input studiedag1 en 2, taken verdelen onder teamleden | gedaan |
| Er is een jaarplan voor de lessen Goed gedrag (schoolbreed en in de klas). | De lessen worden in een kalender gezet zodat voor de schoolteamleden duidelijk is wanneer zij welke les geven. | Werkgroep lessen in goed gedrag Ali en Olga |  | Input studiedag 1 en 2 | juni 2017 |
| Pest preventie/ sociale veiligheidslessen | Plan uitwerken afspraken. Lessen opnemen in rooster. | Werkgroep pestpreventie | Nov 2016 start | Input studiedag 2 | Gedaan |
| Gedragsfunctie analyse | Beschrijven wanneer GFA wordt uitgevoerd en naar welke interventies wordt toe geleid. | IB-er | Febr 2017 | Input studiedag 3 | februari 2017 in uitvoering |
| PBS-proof maken bestaande (gele) interventies. Het doel is in huis te hebben: 2 interventies voor de functie vermijding 2 interventies voor de functie aandacht vragen | Inventariseren welke interventies er zijn en deze PBS-proof maken door de pijlers en bouwstenen te integreren. | IB-er en werkgroep | Juni 2017 | Input studiedag 4 | juni 2017 |
| Check in Check out | Uitwerken CICO-plan | Werkgroep CICO | Juni 2017 | Input studiedag 3 | april 2017 pilot in uitvoering |
| Ouderavond over PBS | Ouders krijgen een pakkende uitnodiging. PBS-team geeft vorm aan ouderavond op basis van voorbeelden. | PBS-team |  |  | 19 juni |
| Data | Data worden verzameld. | Data analist Gehele schoolteam | Hele schooljaar |  | in uitvoering |
| Data worden benut | Data worden maandelijks besproken en benut in het PBS-team. Er vindt minimaal vier keer per jaar terugkoppeling plaats naar het schoolteam. | Directie/ data analist in samenspraak met PBS-team | Hele schooljaar |  | in uitvoering |
| Jaarplan 3e implementatiejaar invullen | Nieuw jaarplan maken en verspreiden onder schoolteam | Marjan , PBS-team |  |  | Juni 2017 |